**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПОКРОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДРОСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| «19» марта 2020 года | № 09 |

**Об утверждении сводного годового отчета о ходе**

**реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дросковского сельского поселения за 2019 год**

В соответствии с Решением Дросковского сельского Совета народных депутатов от 21.08.2013 № 27/2 – СС «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дросковского сельского поселения, их формирования и реализации», администрация Дросковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дросковского сельского поселения за 2019 год, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте Дросковского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Г.Д. Внуков

Приложение

к постановлению администрации Дросковского сельского поселения

от 19 марта 2020 года № 09

**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области**

**Отчётный период 2019 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год подготовлен Администрацией Дросковского сельского поселения в соответствии с решением Дросковского сельского Совета народных депутатов от 21.08.2013 № 27/2-СС *«*Об утверждении Порядка разработки принятия решений о разработке муниципальных программ Дросковского сельского поселения, их формирования и реализации» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2019 году на территории сельского поселения реализовалось 5 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | «Развитие культуры на 2019-2021 годы» | Постановление  от 27.12.2018 г. № 51 |
| 2. | «Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2021 годы» | Постановление  от 28.11.2018 г. № 41 |
| 3. | «Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2017-2019годы» | Постановление  от 14.12.2016 г. № 104 |
| 4. | «Землеустройство и землепользование на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2020 годы» | Постановление от 29.12.2015 г. № 122 |
| 5. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2020 годы» | Постановление  от 29.12.2015 г. № 121 |

Мероприятия 5 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельского поселения.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 3 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 2 программы реализованы с высоким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2019 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | План  по програм-ме | Факт | Факт к плану, % |
| **«Развитие культуры на 2019-2021 годы»** | | | | |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на базе муниципального учреждения культуры | % | 220 | 220 | 100 |
| Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 220 | 220 | 100 |
| Количество функционирующих любительских объединений и кружков | % | 11 | 11 | 100 |
| **«Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2017-2019годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2019 год в программе отсутствуют | | | | |
| **«Землеустройство и землепользование на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2020 годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2019 год в программе отсутствуют | | | | |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2020 годы»** | | | | |
| Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и сортом, в общей численности населения | % | 13 | 13 | 100 |
| **«Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2021 годы»** | | | | |
| Общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования , к общей протяженности улиц муниципального образования на конец года | % | 7,8 | 7,8 | 100 |
| Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | % | 4 | 4 | 100 |
| Доля привлеченных предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования, к работам по благоустройству, от общего числа предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования | % | 80 | 80 | 100 |
| Выполнение основных направлений благоустройства | % | 75 | 75 | 100 |
| Подпрограмма |  |  |  |  |
| Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | % | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2019 году (факт) |
| 1 | «Развитие культуры на 2019-2021 годы» | -расширение возможностей граждан в получении культурно-досуговых услуг;  - проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянного развития и совершенствования в основных направлениях культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения  - осуществление прав граждан на приобщение к культурным ценностям;  - организация и проведение культурно-досуговых мероприятий;  - организация и проведение мероприятий, направленных на нравственное, эстетическое, военно-патриотическое воспитание граждан;  -организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха, молодежных дискотек, игровых и познавательных программ и других праздников. | Проведение культурных мероприятия, социально-значимых для сельского поселения, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах. |
| 2 | «Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2017-2019годы» | - снижение роста преступлений на 30%;  - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;  - повышение эффективности работы органов и учреждений, занимающихся вопросами социальной профилактики правонарушений, привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественные организации;  - обеспечение нормативного правового регулирования профилактики правонарушений;  - улучшение информационного обеспечения деятельности государственных, муниципальных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Покровского района;  -оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах;  -снижение уровня рецидивной и «бытовой» преступности;  -улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи; снижение количества дорожно-транспортных происшествий и их последствий; усиление контроля за миграционными потоками, снижение количества незаконных мигрантов; повышение уровня доверия поселения к правоохранительным органам. | Снижение роста преступлений на 30%-1  Уменьшение материального и экологического вреда, причиненными пожарами -1  Повышение эффективности работы органов и учреждений, занимающихся вопросами социальной профилактики правонарушений, привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественные организации -1  Обеспечение нормативного правового регулирования профилактики правонарушений-1  Улучшение информационного обеспечения деятельности государственных, муниципальных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Покровского района -1  Оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах-1  Снижение уровня рецидивной и «бытовой» преступности -1 |
| 3 | «Землеустройство и землепользование на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2020 годы» | -Пополнение доходной части бюджета Дросковского сельского поселения;  - эффективное расходование бюджетных средств;  -оптимизация учета муниципальной собственности Дросковского сельского поселения, формирование единого реестра муниципальной собственности, создание условий для владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью Дросковского сельского поселения. | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2020 годы» | -повышение потребности населения в активном и здоровом образе жизни;  - увеличение количества участников в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий;  -увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Дросковского сельского поселения;  -улучшение информационно-методического обеспечения и пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни | Повышение потребности населения в активном и здоровом образе жизни- 1.  Увеличение количества участников в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий-1.  Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Дросковского сельского поселения- 0.  Улучшение информационно-методического обеспечения и пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни-1. |
| 5 | «Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2021 годы» | -создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования;  -улучшение состояния территории муниципального образования;  -улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования;  -совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования;  Увеличение протяженности уличного освещения внутри муниципальных дорог;  -повышение уровня благоустройства территории муниципального образования | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков и т.п.) в т. ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов.  Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях сельского поселения.  Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения.  Текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения. |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | | | | | | | | План по программе  на 2019 г. | | | | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2019 г. | | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2019 г. от плана по программе, % | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| «Развитие культуры на 2019-2021 годы» | | | | | | | | 702,6 | | | | | | 771,0 | | | | | | 110 | | | | | |
| «Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2017-2019 годы» | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,9 | | | | | | 0 | | | | | |
| «Землеустройство и землепользование на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2020 годы» | | | | | | | | 20,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | 30 | | | | | |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2020 годы» | | | | | | | | 6,0 | | | | | | 4,5 | | | | | | 75 | | | | | |
| «Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2021 годы» | | | | | | | | 811,6 | | | | | | 599,0 | | | | | | 74 | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | | | | 1540,2 | | | | | | 1381,4 | | | | | | 90 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |  | |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

##### **«Развитие культуры на 2019-2021 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на базе муниципального учреждения культуры (по сравнению с предыдущим годом)

S1=220,0 / 220,0\*100%=100 %

2. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий

S2=220,0 / 220,0\*100%=100%

3. Количество функционирующих любительских объединений и кружков

S3=11,0 / 11,0\*100% =100 %

**m=3**

**Cel = (1/m)\*** **∑ (Si) = (1/3 )\* (100+100+100)= 100%**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения программы:

**Fin = 702,6 / 771,0\*100% = 110% (100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1. | Расширение возможностей граждан в получении культурно-досуговых услуг | 1 |
| 2. | Проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянного развития и совершенствования в основных направлениях культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения | 1 |
| 3. | Осуществление прав граждан на приобщение к культурным ценностям; рост посещаемости | 1 |
| 4. | Сосредоточение финансовых ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры муниципального образования | 1 |
| 5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на нравственное, эстетическое, военно-патриотическое воспитание граждан | 1 |
| 6. | Организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха, молодежных дискотек, игровых и познавательных программ и других праздников | 1 |

**n =6**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (6\*100%) =100%**

**j=6**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+110+ 100)/3 = 100%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 90% ( 100% и более).***

##### **Муниципальная программа**

**«Землеустройство и землепользование на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2020 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Эффективное и рациональное использование имущества и земельных участков: S1 = 100%;

2. Увеличение доходов бюджета поселения S2 = 100%;

3. Администрирование неналоговых доходов: S3 = 100%;

4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Дросковского поселения: S4 = 100%;

5. Передача в аренду муниципального имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства: S5 = 100%.

**m=5**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения программы:

**Fin = 20,0 / 6,0\*100% = 30%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1. | Пополнение доходной части бюджета Дросковского сельского поселения | 1 |
| 2. | Оформление права собственности муниципального имущества | 1 |
| 3. | Организация и осуществление продажи муниципального имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе имущественных прав на них, в порядке, установленном действующим законодательством и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами | 1 |
| 4. | Участие в решении вопросов передачи в установленном порядке объектов из муниципальной собственности муниципального района и частной собственности в муниципальную собственность поселения и из муниципальной собственности поселения в муниципальную собственность муниципального района | 1 |
| 5. | Осуществление контроля над фактическим наличием, состоянием, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Дросковским сельским поселением, а также за юридическими и физическими лицами, использующими муниципальное имущество на праве аренды | 1 |

**n=5**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/5)\* (5\*100%) =100 %**

**j=5**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+100)/3 = 67%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 67% (от 40 до 80%).***

##### **«Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2021 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования, к общей протяженности улиц муниципального образования на конец года:

S1 =7,8 / 7,8\*100%=100%

2. Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании:

S2 =4 / 4\*100%=100%

3. Доля привлеченных предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования, к работам по благоустройству, от общего числа предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования

S3 **=**80 / 80\*100%=100%

4. Выполнение основных направлений благоустройства: S4= 75 / 75\*100%=100%

5. Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области к общему количеству целевых показателей (индикаторов):

S5=100/100\*100%=100%

**m=5**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\*(100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения программы:

**Fin = 811,5 / 599,0\*100% = 74% (100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1. | Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования | 1 |
| 2. | Улучшение состояния территории муниципального образования | 1 |
| 3. | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования | 1 |
| 4. | Совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования | 1 |
| 5. | Увеличение протяженности уличного освещения внутри муниципальных дорог | 1 |
| 6. | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования | 1 |

**n=6**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (6\*100%) =100 %**

**J=6**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+74+100)/3 = 91%**

**Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 91% (от 80%).**

1. **«Развитие физической культуры и спорта на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2020 гг»**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

**m=4**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4\*(100%+100%+100%+100%) = 100%**

**i=4**

S1) Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий:

S1 = (2/2)\*100% = 100% (100%).

S2) Доля взрослого населения систематически занимающегося физической культурой и спортом

S2= (13/13\*100% = 100% (100%).

S3) Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом

S3 = (10/10)\*100% = 100% (100%).

S4 ) Количество физкультурно-спортивных организаций для занятия спортом

S4 = = (2/2)\*100% = 10% (100%).

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения программы:**

**Fin= 6,0 / 4,5\*100% = 75%**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 11. | Повышение потребности населения в активном и здоровом образе жизни | 1 |
| 22. | Увеличение количества участников в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий | 1 |
| 3  3. | Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Дросковского сельского поселения | 0 |
| 4  4. | Улучшение информационно-методического обеспечения и пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни | 1 |

**n=4**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (3\*100%) = 75%**

**j=3**

**4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+75+75)/3 = 53% (средний уровень эффективности).**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 53% (от 40 до 80%).***

##### **5. «Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2017-2019годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Профилактика совершения правонарушений и обеспечения безопасности граждан на территории Дросковского сельского поселения: S1 = 100%;

2. Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах: S2 = 100%;

3. Укрепление доверия общества к правоохранительным органам и органам власти: S3 = 100%;

4. Снижение «правового нигилизма» населения, создание системы законов для ведения законопослушного образа жизни:

S4 = 100%;

5. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией; ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы: S5 = 100%.

**m=5**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения целевой программы:

**Fin =0,0 / 0,9\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в  2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| Снижение роста преступлений на 30% | 1 |
| Уменьшение материального и экологического вреда, причиненными пожарами | 1 |
| Повышение эффективности работы органов и учреждений, занимающихся вопросами социальной профилактики правонарушений, привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественные организации | 1 |
| Обеспечение нормативного правового регулирования профилактики правонарушений | 1 |
| Улучшение информационного обеспечения деятельности государственных, муниципальных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Покровского района | 1 |
| Оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах | 1 |
| Снижение уровня рецидивной и «бытовой» преступности | 1 |
| Улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи; снижение количества дорожно-транспортных происшествий и их последствий; усиление контроля за миграционными потоками, снижение количества незаконных мигрантов; повышение уровня доверия поселения к правоохранительным органам | 1 |

**n=8**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/8)\* (8\*100%) = 100 %**

**j=8**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/5= (100+0+100)/5 = 40%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 40% (от 40 до 80%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДРОСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**В 2019 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | «Развитие культуры на 2019-2021 годы» | 100 | высокий |
| 2 | «Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2021 годы» | 91 | средний |
| 3 | «Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2017-2019годы» | 40 | средний |
| 4 | «Землеустройство и землепользование на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2020 годы» | 67 | средний |
| 5 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2020 годы» | 53 | средний |

***Вывод:***

У двух муниципальных программ, участвующих в оценке - высокий уровень эффективности, а у остальных трех муниципальных программ, участвующих в оценке - средний уровень эффективности.