**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПОКРОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДРОСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**30 марта 2023 года № 14**

**с. Дросково**

**Об утверждении сводного годового отчета о ходе**

**реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дросковского сельского поселения за 2022 год**

В соответствии с Решением Дросковского сельского Совета народных депутатов от 21 августа 2013 года № 27/2 – СС «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дросковского сельского поселения, их формирования и реализации», администрация Дросковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дросковского сельского поселения за 2022 год, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Дросковского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Дросковского сельского поселения Г.Д. Внуков

Приложение

к постановлению администрации Дросковского сельского поселения

от 30 марта 2023 года № 14

**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области**

**Отчётный период 2022 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год подготовлен Администрацией Дросковского сельского поселения в соответствии с решением Дросковского сельского Совета народных депутатов от 21.08.2013 г № 27/2-СС *«*Об утверждении Порядка разработки принятия решений о разработке муниципальных программ Дросковского сельского поселения, их формирования и реализации» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2022 году на территории сельского поселения реализовалось 13 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | «Развитие культуры на 2019-2024 годы» | Постановление  от 27.12.2018 г № 51 |
| 2. | «Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2024 годы» | Постановление  от 28.11.2018г № 41 |
| 3. | «Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2020-2022годы» | Постановление  от 24.12.2019 г № 93 |
| 4. | «Землеустройство и землепользование на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы» | Постановление  от 30.12.2020г № 48 |
| 5. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы» | Постановление  от 30.12.2020г № 49 |
| 6. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дросковского сельского поселения на 2020-2022 годы» | Постановление  от 03.12.2019 г № 90 |
| 7. | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2023 годы» | Постановление  от 25.06.2019 г № 20 |
| 8. | «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в Дросковском сельском поселении на 2020-2022 годы» | Постановление  от 28.05.2020 г № 19 |
| 9. | «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дросковского сельского поселения на 2020- 2024 годы» | Постановление  от 12.05.2020 г № 17 |
| 10. | «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2018-2022 годы» | Постановление  от 08.12.2017 г № 24 |
| 11. | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2016-2032 годы» | Постановление  от 28.07.2016 г № 70 |
| 12. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2014- 2022 годы» | Решение Дросковского сельского Совета  народных депутатов  от 10.09.2013г № 28/2-СС |
| 13. | Профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2022 год | Постановление  от 01.12.2022 г № 42 |

Мероприятия 13 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельского поселения.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 3 программы реализованы со средним уровнем эффективности, 4 программы реализованы с высоким уровнем эффективности, 1 программа с низким уровнем эффективности, а остальные не реализовывались.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2022 года** | | | | |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Развитие культуры на 2019-2024 годы»** | | | | |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на базе муниципального учреждения культуры | % | 120 | 120 | 100 |
| Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 120 | 120 | 100 |
| Количество функционирующих любительских объединений и кружков | % | 12 | 12 | 100 |
| **«Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2020-2022 годы»** | | | | |
| Участие в обучающих семинарах, лекциях по профилактике правонарушений | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| Количество тематических стендов для привлечения внимания населения к деятельности добровольных народных дружин | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| Участие в организации спортивных мероприятий, соревнований и т.д. для детей из малообеспеченных семей и несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| Количество мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| Количество мероприятий по тематике здорового образа жизни | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| **«Землеустройство и землепользование на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2022 год в программе отсутствуют | | | | |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы»** | | | | |
| Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и сортом, в общей численности населения | % | 16 | 16 | 100 |
| **«Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2024 годы»** | | | | |
| Общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования, к общей протяженности улиц муниципального образования на конец года | % | 12 | 12 | 100 |
| Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | % | 4 | 4 | 100 |
| Доля привлеченных предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования, к работам по благоустройству, от общего числа предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования | % | 95 | 95 | 100 |
| Выполнение основных направлений благоустройства | % | 90 | 90 | 100 |
| **Подпрограмма** | | | | |
| Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | % | 100 | 100 | 100 |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории**  **Дросковского сельского поселения на 2020-2022 годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2022 год в программе отсутствуют | | | | |
| **«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Дросковского сельского поселения**  **Покровского района Орловской области на 2019-2023 годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2022 год в программе отсутствуют | | | | |
| **«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в**  **Дросковском сельском поселении на 2020-2022 годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2022 год в программе отсутствуют | | | | |
| **«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории**  **Дросковского сельского поселения на 2020- 2024 годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2022 год в программе отсутствуют | | | | |
| **«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2018-2022 годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2022 год в программе отсутствуют | | | | |
| **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дросковского сельского поселения**  **Покровского района Орловской области на 2016-2032 годы»** | | | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 0 |  |
| Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 64 | 0 |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | % | 0 | 0 |  |
| Протяженность пешеходных дорожек | км | 0 | 0 |  |
| Протяженность велосипедных дорожек | км | 0 | 0 |  |
| Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения | % | 0 | 0 |  |
| Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 0 | 0 |  |
| **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2014- 2022 годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2022 год в программе отсутствуют | | | | |
| **« Профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2022 год»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2022 год в программе отсутствуют | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2022 году (факт) |
| 1. | «Развитие культуры на 2019-2024 годы» | * расширение возможностей граждан в получении культурно-досуговых услуг; * проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянного развития и совершенствования в основных направлениях культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения; * осуществление прав граждан на приобщение к культурным ценностям; * организация и проведение культурно-досуговых мероприятий; * организация и проведение мероприятий, направленных на нравственное, эстетическое, военно-патриотическое воспитание граждан; * организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха, молодежных дискотек, игровых и познавательных программ и других праздников | Проведение культурных мероприятия, социально-значимых для сельского поселения, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах. |
| 2. | «Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2020-2022 годы» | * профилактика правонарушений в Дросковском сельском поселении; * снижение уровня преступности на территории Дросковского сельского поселения; * снижение количества лиц употребляющих алкогольные и наркотические вещества | Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений -1  Привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений организаций всех форм собственности, а также общественных организаций-1  Обеспечение нормативного правового регулирования профилактики правонарушений-1  Улучшение информационного обеспечения деятельности муниципальных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Дросковского сельского поселения-1  Оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах-1  Улучшение профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи-1  Повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам-1 |
| 3. | «Землеустройство и землепользование на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы» | * пополнение доходной части бюджета Дросковского сельского поселения; * эффективное расходование бюджетных средств; * оптимизация учета муниципальной собственности Дросковского сельского поселения, формирование единого реестра муниципальной собственности, создание условий для владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью Дросковского сельского поселения | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
| 4. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы» | * повышение потребности населения в активном и здоровом образе жизни; * увеличение количества участников в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий; * увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Дросковского сельского поселения; * улучшение информационно-методического обеспечения и пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни | Повышение потребности населения в активном и здоровом образе жизни- 1.  Увеличение количества участников в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий-1.  Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Дросковского сельского поселения- 1.  Улучшение информационно-методического обеспечения и пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни-1. |
| 5. | «Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2024 годы» | * создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования; * улучшение состояния территории муниципального образования; * улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования; * совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; * увеличение протяженности уличного освещения внутри муниципальных дорог; * повышение уровня благоустройства территории муниципального образования | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков и т.п.) в т. ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов.  Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях сельского поселения.  Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения.  Текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения. |
| 6. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дросковского сельского поселения на 2020-2022 годы» | * снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет; * обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов | Минимизация затрат на ТЭР.  Выявление нерационального использования энергоресурсов.  Снижение удельного показателя расходов энергоносителей. |
| 7. | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2023 годы» | * придание работе по противодействию терроризму и экстремизму системного характера; * углубление межведомственного сотрудничества, повышение ответственности руководителей за реализацию антитеррористических и анти экстремистских мероприятий; * повышение организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе; * создание условий для устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии на территории Дросковского сельского поселения. | Своевременное предупреждение и пресечение террористической и экстремистской деятельности, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма.  Проведение информационно – пропагандистской работы, направленной на формирование у граждан бдительности по отношению к террористическим проявлениям, а также толерантного поведения, способствующего противодействию экстремизму в обществе.  Создание условий для повышения эффективности межнационального, межэтнического и межконфессионального диалога, формирование духовно-нравственной личности, свободной от националистических предрассудков.  Создание условий для адаптации, реабилитации и социальная реинтеграция для лиц, отбывших наказание за террористическую, экстремистскую деятельность, амнистированных, а также отказавшихся от противоправной деятельности. |
| 8. | «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в Дросковском сельском поселении на 2020-2022 годы» | * укрепление институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия в муниципальном образовании Дросковское сельское поселение; * повышение компетентности муниципальных служащих в вопросах межнационального и межконфессионального согласия; * гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, предотвращение конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве; * распространение идей духовного единства, дружбы народов, межнационального согласия | Сохранение стабильности в сфере этноконфессиональных отношений.  Развитие принципов толерантности у населения Дросковского сельского поселения.  Сохранение и развитие системы конституционных гарантий направленных на обеспечение прав и свобод граждан в сфере межнациональных отношений.  Снижение уровня конфликтности в межнациональных этноконфессиональных отношениях. |
| 9. | «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дросковского сельского поселения на 2020- 2024 годы» | * расширение сфер деятельности и экономическое укрепление субъектов малого и среднего предпринимательства; * увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; * увеличение численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; * увеличение количества вновь создаваемых рабочих мест; * увеличение поступлений в бюджет сельского поселения от деятельности малых предприятий и предпринимателей. | Расширение сфер деятельности и экономическое укрепление субъектов малого и среднего предпринимательства.  Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства.  Увеличение численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.  Увеличение количества вновь создаваемых рабочих мест.  Увеличение поступлений в бюджет поселения от деятельности малых предприятий и предпринимателей. |
| 10. | «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2018-2022 годы» | * повышение качества жизни жителей сельского поселения; * привлечение населения поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни; * нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей поселения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта; * повышение благоустройства поселения. | Улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения.  Приобщение широких слоев населения к культурно-историческому наследию.  Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения.  Повышение благоустройства поселения.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. |
| 11. | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2016-2032 годы» | * увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; * уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; * увеличение протяженности пешеходных дорожек; * увеличение протяженности велосипедных дорожек; * обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; * количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения; * обеспеченность транспортного обслуживания населения |  |
| 12. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2014- 2022 годы» | * обеспечение надежности работы установленного оборудования предприятий коммунальной сферы и выполнение требований Правил эксплуатации соответствующего оборудования; * обеспечение бесперебойного и качественного оказания услуг коммунальной сферы потребителям сельского поселения в соответствии с принятыми стандартами и нормами; * выполнение планов перспективного развития сельского поселения и обеспечение беспрепятственного подключения новых потребителей к сетевым сооружениям водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения; * обеспечение выполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по эксплуатируемому оборудованию и предлагаемым мероприятиям развития предприятий коммунальной сферы |  |
| 13. | « Профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2022 год» | * укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; * оценка возможностей угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению; * выявление факторов угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы причинения вреда (ущерба) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде** | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| Наименование | План по программе  на 2022 г. | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2022 г. | | | | Выполнение  за 12 месяцев 2022 г. от плана по программе, % | | | |
| «Развитие культуры на 2019-2024 годы» | 720,0 | | | 799,8 | | | | 111 | | | |
| «Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2020-2022 годы» | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0 | | | |
| «Землеустройство и землепользование на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы» | 35,0 | | | 32,5 | | | | 93 | | | |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы» | 7,0 | | | 4,0 | | | | 57 | | | |
| «Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2024 годы» | 982,0 | | | 922,9 | | | | 94 | | | |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дросковского сельского поселения на 2020-2022 годы» | 1,00 | | | 0,0 | | | | 0 | | | |
| «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2023 годы» | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0 | | | |
| «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в Дросковском сельском поселении на 2020-2022 годы» | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0 | | | |
| «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дросковского сельского поселения на 2020- 2024 годы» | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0 | | | |
| «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2018-2022 годы» | 90,0 | | | 0,0 | | | | 0 | | | |
| «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2016-2032 годы» | 2644,0 | | | 0,0 | | | | 0 | | | |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2014- 2022 годы» | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0 | | | |
| « Профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2022 год» | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0 | | | |
| **ВСЕГО** | **4479,0** | | | **1759,2** | | | | **39** | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

##### **«Развитие культуры на 2019-2024 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

* + 1. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на базе муниципального учреждения культуры (по сравнению с предыдущим годом): S1=120,0/120,0\*100%=100 %
    2. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий: S2=120,0/120,0\*100%=100%
    3. Количество функционирующих любительских объединений и кружков: S3=12,0/12,0\*100% =100 %

**m=3;**

**Cel=(1/m)\*∑ (Si)=(1/3)\*(100+100+100)=100%;**

**i=3.**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения программы:

**Fin=720,0/799,8\*100%=111% (100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1. | Расширение возможностей граждан в получении культурно-досуговых услуг | 1 |
| 2. | Проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянного развития и совершенствования в основных направлениях культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения | 1 |
| 3. | Осуществление прав граждан на приобщение к культурным ценностям; рост посещаемости | 1 |
| 4. | Сосредоточение финансовых ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры муниципального образования | 1 |
| 5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на нравственное, эстетическое, военно-патриотическое воспитание граждан | 1 |
| 6. | Организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха, молодежных дискотек, игровых и познавательных программ и других праздников | 1 |

**n =6;**

**Mer =(1/n)\*∑(Rj\*100%)=(1/6)\*(6\*100%)=100%;**

**j=6**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O=(Cel+Fin+Mer)/3=(100+100+100)/3=100%.**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 100% (от 100% и более).***

##### 

1. **«Землеустройство и землепользование на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

* 1. Эффективное и рациональное использование имущества и земельных участков: S1=100%
  2. Увеличение доходов бюджета поселения S2=100%
  3. Администрирование неналоговых доходов: S3=100%
  4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Дросковского поселения: S4=100%
  5. Передача в аренду муниципального имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства: S5=100%

**m=5;**

**Cel=(1/m)\*∑(Si)=(1/5)\*(100+100+100+100+100)=100%;**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения программы:

**Fin=35,0/32,5\*100%=93 %**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1. | Пополнение доходной части бюджета Дросковского сельского поселения | 1 |
| 2. | Оформление права собственности муниципального имущества | 1 |
| 3. | Организация и осуществление продажи муниципального имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе имущественных прав на них, в порядке, установленном действующим законодательством и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами | 1 |
| 4. | Участие в решении вопросов передачи в установленном порядке объектов из муниципальной собственности муниципального района и частной собственности в муниципальную собственность поселения и из муниципальной собственности поселения в муниципальную собственность муниципального района | 1 |
| 5. | Осуществление контроля над фактическим наличием, состоянием, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Дросковским сельским поселением, а также за юридическими и физическими лицами, использующими муниципальное имущество на праве аренды | 1 |

**n=5;**

**Mer=(1/n)\*∑(Rj\*100%)=(1/5)\*(5\*100%)=100 %;**

**j=5**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O=(Cel+Fin+Mer)/3=(100+93+100)/3=98%.**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 98% (от 80 %).***

##### **«Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2024 годы»**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:
2. Общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования, к общей протяженности улиц муниципального образования на конец года: S1=12/12\*100%=100%
3. Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании: S2 =4/4\*100%=100%
4. Доля привлеченных предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования, к работам по благоустройству, от общего числа предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования: S3**=**95/ 95\*100%=100%
5. Выполнение основных направлений благоустройства: S4=90/90\*100%=100%.
6. Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области к общему количеству целевых показателей (индикаторов): S5=100/100\*100%=100%.

**m=5;**

**Cel=(1/m)\*∑(Si)=(1/5)\*(100+100+100+100+100)=100%;**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения программы:

**Fin=982,0/922,9\*100%=94 %**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1. | Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования | 1 |
| 2. | Улучшение состояния территории муниципального образования | 1 |
| 3. | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования | 1 |
| 4. | Совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования | 1 |
| 5. | Увеличение протяженности уличного освещения внутри муниципальных дорог | 1 |
| 6. | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования | 1 |

**n=6;**

**Mer=(1/n)\*∑(Rj\*100%)=(1/6)\*(6\*100%)=100%;**

**j=6.**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O=(Cel+Fin+Mer)/3=(100+94+100)/3=98%.**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 98 % (от 80 %).***

1. **«Развитие физической культуры и спорта**

**на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

S1 - Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий:S1 = (1/1)\*100% = 100% (100%).

S2 - Доля взрослого населения систематически занимающегося физической культурой и спортом: S2= (16/16\*100% = 100% (100%).

S3 - Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом: S3 = (10/10)\*100% = 100% (100%).

S4 - Количество физкультурно-спортивных организаций для занятия спортом: S4 = (2/2)\*100% = 10% (100%).

**m=4;**

**Cel=(1/m)\*∑(Si)=(1/4\*(100%+100%+100%+100%)=100%;**

**i=4.**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения программы:

**Fin=7,0/4,0\*100%=57 %.**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году:  «1» - выполнено;  «0»-не выполнено |
| 1. | Повышение потребности населения в активном и здоровом образе жизни | 1 |
| 2. | Увеличение количества участников в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий | 1 |
| 3. | Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Дросковского сельского поселения | 1 |
| 4. | Улучшение информационно-методического обеспечения и пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни | 1 |

**n=4;**

**Mer =(1/n)\*∑(Rj\*100%)=(1/4)\*(4\*100%)=100 %;**

**j=4.**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации программы:

**O=(Cel+Fin+Mer)/3=(100+57+100)/3=86% (высокий уровень эффективности).**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 86 % (от 80%).***

##### **«Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2020-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

* + - 1. Повышение безопасности жителей Дросковского сельского поселения, профилактика правонарушений на территории Дросковского сельского поселения: S1 = 100%;
      2. Предупреждение безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних: S2 = 100%;
      3. Снижение уровня преступности на территории Дросковского сельского поселения: S3 = 100%;
      4. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений: S4 = 100%;
      5. Выявление и устранение причин и условий , способствующих совершению правонарушений: S5 = 100%.

**m=5;**

**Cel=(1/m)\*∑(Si)=(1/5)\*(100+100+100+100+100)=100%;**

**i=5.**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения целевой программы:

**Fin=0,0/0,00\*100%=0%.**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений | 1 |
| Привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений организаций всех форм собственности, а также общественных организаций | 1 |
| Обеспечение нормативного правового регулирования профилактики правонарушений | 1 |
| Улучшение информационного обеспечения деятельности муниципальных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Дросковского сельского поселения | 1 |
| Оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах | 1 |
| Оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах | 1 |
| Улучшение профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | 1 |
| Повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам | 1 |

**n=8;**

**Mer=(1/n)\*∑(Rj\*100%)=(1/8)\*(8\*100%)=100 %;**

**j=8.**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O=(Cel+Fin+Mer)/5=(100+0+100)/5=40%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 40% (от 40 до 80%).***

##### **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дросковского сельского поселения на 2020-2022 годы»**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: S1 = 0%.

Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: S2 = 0%.

Снижение уровня преступности на территории Дросковского сельского поселения: S3 = 0%.

Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов: S4 = 0%.

Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам: S5 = 0%.

**m=5;**

**Cel=(1/m)\*∑(Si)=(1/5)\*(0+0+0+0+0)=0%;**

**i=5.**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения целевой программы:

**Fin=1,0/0,0\*100%=0%.**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | 0 |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений: замена окон, дверей | 0 |
| Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 0 |
| Утепление чердачных перекрытий, подвалов, входных дверей и окон | 0 |
| Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, (замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса) | 0 |

**n=5;**

**Mer=(1/n)\*∑(Rj\*100%)=(1/5)\*(0\*100%)=0 %;**

**j=0.**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O=(Cel+Fin+Mer)/5=(0+0+0)/5=0%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа не осуществлялась.***

1. «**Профилактика терроризма и экстремизма на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2023 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни граждан, проживающих на территории Дросковского муниципального образования от террористических и экстремистских актов: S1 = 0%.
2. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий: S2 = 0%.
3. Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах сельской инфраструктуры: S3 = 0%.
4. Адаптация, реабилитация и социальная реинтеграция для лиц, отбывших наказание за террористическую, экстремистскую деятельность, амнистированных, а также отказавшихся от противоправной деятельности: S4 = 0%.
5. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных концессий: S5 = 0%.

**m=5;**

**Cel=(1/m)\*∑(Si)=(1/5)\*(0+0+0+0+0)=0%;**

**i=5.**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения целевой программы:

**Fin=0,0/0,0\*100%=0%.**

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| Своевременное предупреждение и пресечение террористической и экстремистской деятельности, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма | 0 |
| Проведение информационно – пропагандистской работы, направленной на формирование у граждан бдительности по отношению к террористическим проявлениям, а также толерантного поведения, способствующего противодействию экстремизму в обществе | 0 |
| Создание условий для повышения эффективности межнационального, межэтнического и межконфессионального диалога, формирование духовно-нравственной личности, свободной от националистических предрассудков | 0 |
| Создание условий для адаптации, реабилитации и социальная реинтеграция для лиц, отбывших наказание за террористическую, экстремистскую деятельность, амнистированных, а также отказавшихся от противоправной деятельности | 0 |

**n=4;**

**Mer=(1/n)\*∑(Rj\*100%)=(1/4)\*(0\*100%)=0;**

**j=0.**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O=(Cel+Fin+Mer)/5=(0+0+0)/5=0%.**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа не осуществлялась.***

1. **«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в Дросковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Объединение усилий органов местного самоуправления: S1 = 100%.
2. Создание условий для реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации (удовлетворенность граждан состоянием межнациональных отношений на территории Дросковского сельского поселения): S2 = 100%.
3. Консолидация органов местного самоуправления с органами государственной власти и общественности для реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации (удовлетворенность органов местного самоуправления Дросковского сельского поселения наличием информации о межнациональных отношениях): S3 = 100%.
4. Вовлечение населения в развитие народных промыслов и ремесел на территории Дросковского сельского поселения (доля населения, вовлеченная в общественно-значимые и социально-значимые мероприятия, направленные на охранение историко-культурных православных традиций России, проводимые на территории Дросковского сельского поселения): S4 = 100%.
5. Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе единства и дружбы народов, многонационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма (доля населения, вовлеченная в мероприятия, направленные на сохранение и приумножение духовного и культурного потенциала, российской патриотизма, проводимые на территории Дросковского сельского поселения): S5 = 100%.
6. Мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (количество выявленных случаев напряженности межнациональной, межрелигиозной направленности): S6 = 100%.

**m=6;**

**Cel=(1/m)\*∑(Si)=(1/6)\*(100+100+100+100+100+100)=100%;**

**i=6.**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения целевой программы: бюджетные ассигнования на реализацию программы не требуются:

**Fin=0,0/0,0\*100%=0%.**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| Сохранение стабильности в сфере этноконфессиональных отношений | 1 |
| Развитие принципов толерантности у населения Дросковского сельского поселения | 1 |
| Сохранение и развитие системы конституционных гарантий направленных на обеспечение прав и свобод граждан в сфере межнациональных отношений | 1 |
| Снижение уровня конфликтности в межнациональных этноконфессиональных отношениях | 1 |

**n=4;**

**Mer=(1/n)\*∑(Rj\*100%)=(1/4)\*(4\*100%)=100%;**

**j=4.**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O=(Cel+Fin+Mer)/4=(100+100+0)/4=50%.**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 50% (от 40 до 80%). Бюджетные ассигнования на реализацию программы не требуются.***

1. **«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дросковского сельского поселения на 2020- 2024 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении: S1 = 100%.
2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства: S2 = 100%.
3. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: S3 = 100%.
4. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства: S4 = 100%.
5. Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, развитие и совершенствование форм и механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: S5 = 100%.

**m=5;**

**Cel=(1/m)\*∑(Si)=(1/5)\*(100+100+100+100+100)=100%;**

**i=6.**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения целевой программы: бюджетные ассигнования на реализацию программы не выделялись:

**Fin=0,0/0,0\*100%=0%.**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| Расширение сфер деятельности и экономическое укрепление субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |
| Увеличение численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | 1 |
| Увеличение количества вновь создаваемых рабочих мест | 1 |
| Увеличение поступлений в бюджет поселения от деятельности малых предприятий и предпринимателей | 1 |

**n=5;**

**Mer = (1/n)\*∑(Rj\*100%)=(1/5)\*(5\*100%)=100%;**

**j=5.**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O=(Cel+Fin+Mer)/5=(100+100+0)/5=40%**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 40% (от 40 до 80%). Бюджетные ассигнования на реализацию программы не выделялись.***

1. **«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2018-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Комплексное развитие и обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения: S1=100%.
2. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности: S2=100%.
3. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения: S3=100%.
4. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих): S4=100%.
5. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма: S5=100%.

**m=5;**

**Cel=(1/m)\*∑(Si)=(1/5)\*(100+100+100+100+100)=100%;**

**i=5.**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения целевой программы:

**Fin=90,0/0,0\*100%=0%.**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| Улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения | 1 |
| Приобщение широких слоев населения к культурно-историческому наследию | 1 |
| Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения | 0 |
| Повышение благоустройства поселения | 1 |
| Формирования современного привлекательного имиджа поселения | 1 |
| Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения | 1 |

**n=6;**

**Mer = (1/n)\*∑(Rj\*100%)=(1/6)\*(5\*100%)=83%;**

**j=5.**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O=(Cel+Fin+Mer)/5=(100+83+0)/5=37%.**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 37 % (до 40%). Бюджетные ассигнования на реализацию программы не выделялись.***

1. **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2016-2032 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике: S1=0%.
2. Повышение доступности услуг транспортного комплекса: S2=0%.П
3. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы: S3=0%.
4. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям: S4=0%.
5. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения; − обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей: S5=0%.

**m=5;**

**Cel=(1/m)\*∑(Si)=(1/5)\*(0+0+0+0+0)=0%;**

**i=5.**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения целевой программы:

**Fin=2644,0/0,0\*100%=0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы: нет результатов по реализации мероприятий.

**n=0;**

**Mer=(1/n)\*∑(Rj\*100%)=(1/0)\*(0\*100%)=0;**

**j=0.**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O=(Cel+Fin+Mer)/0=(0+0+0)/0=0%.**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа не реализовывалась. Бюджетные ассигнования на реализацию программы не выделялись.***

1. **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2014- 2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы: S1 = 0%.
2. Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки села: S2 = 0%.
3. Определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий: S3 = 0%.
4. Определение экономической эффективности от реализации мероприятий: S4 = 0%.
5. Разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры: S5 = 0%.

**m=5;**

**Cel=(1/m)\*∑(Si)=(1/5)\*(0+0+0+0+0)=0%;**

**i=5.**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения целевой программы:

**Fin=00,0/0,0\*100%=0%.**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы: нет результатов по реализации мероприятий.

**n=0**

**Mer=(1/n)\*∑(Rj\*100%)=(1/0)\*(0\*100%)=0 %**

**j=0**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O=(Cel+Fin+Mer)/0=(0+0+0)/0=0%.**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа не реализовывалась. Бюджетные ассигнования на реализацию программы не выделялись.***

1. **« Профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2022 год»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами: S1 = 0%.
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям: S2 = 0%.
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения : S3 = 0%.
4. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям: S4 = 0%.
5. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению: S5 = 0%.
6. Выявление факторов угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы причинения вреда (ущерба): S6 = 0%.

**m=6;**

**Cel=(1/m)\*∑(Si)=(1/6)\*(0+0+0+0+0+0)=0%;**

**i=6.**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения целевой программы:

**Fin=00,0/0,0\*100%=0%.**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы: нет результатов по реализации мероприятий.

**n=0**

**Mer=(1/n)\*∑(Rj\*100%)=(1/0)\*(0\*100%)=0 %**

**j=0**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O=(Cel+Fin+Mer)/0=(0+0+0)/0=0%.**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа не реализовывалась. Бюджетные ассигнования на реализацию программы не выделялись.***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДРОСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**В 2022 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективности программы |
| 1. | «Развитие культуры на 2019-2024 годы» | 100 | высокий |
| 2. | «Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2024 годы» | 98 | высокий |
| 3. | «Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2020-2022 годы» | 40 | средний |
| 4. | «Землеустройство и землепользование на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы» | 98 | высокий |
| 5. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы» | 86 | высокий |
| 6. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дросковского сельского поселения на 2020-2022 годы» | - | - |
| 7. | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2023 годы» | - | - |
| 8. | «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в Дросковском сельском поселении на 2020-2022 годы» | 50 | средний |
| 9. | «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дросковского сельского поселения на 2020- 2024 годы» | 40 | средний |
| 10. | «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2018-2022 годы» | 37 | низкий |
| 11. | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2016-2032 годы» | - | - |
| 12. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2014- 2022 годы» | - | - |
| 13. | « Профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2022 год» | - | - |

**Вывод:**

Четыре муниципальные программы, участвующие в оценке уровень эффективности - высокий, три муниципальные программы, участвующие в оценке уровня эффективности – средний и одна муниципальная программа с низким уровнем эффективности. Остальные же программы не реализовывались.