**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПОКРОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДРОСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| «15» марта 2021 года | № 11 |

**Об утверждении сводного годового отчета о ходе**

**реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дросковского сельского поселения за 2020 год**

В соответствии с Решением Дросковского сельского Совета народных депутатов от 21.08.2013 № 27/2 – СС «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дросковского сельского поселения, их формирования и реализации», администрация Дросковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дросковского сельского поселения за 2020 год, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте Дросковского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Г.Д. Внуков

Приложение

к постановлению администрации Дросковского сельского поселения

от 15 марта 2021 года № 11

**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области**

**Отчётный период 2020 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год подготовлен Администрацией Дросковского сельского поселения в соответствии с решением Дросковского сельского Совета народных депутатов от 21.08.2013 г. № 27/2-СС *«*Об утверждении Порядка разработки принятия решений о разработке муниципальных программ Дросковского сельского поселения, их формирования и реализации» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2020 году на территории сельского поселения реализовалось 12 муниципальных программ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название муниципальной программы** | **Реквизиты актов, которыми утверждены программы** |
| 1. | «Развитие культуры на 2019-2021 годы» | Постановление  от 27.12.2018 г. № 51 |
| 2. | «Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2021 годы» | Постановление  от 28.11.2018 г. № 41 |
| 3. | «Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2020-2022 годы» | Постановление  от 24.12.2019 г. № 93 |
| 4. | «Землеустройство и землепользование на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы» | Постановление  от 30.12.2020 г. № 48 |
| 5. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы» | Постановление  от 30.12.2020г № 49 |
| 6. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дросковского сельского поселения на 2020-2022 годы» | Постановление  от 03.12.2019 г. № 90 |
| 7. | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2023 годы» | Постановление  от 25.06.2019 г. № 20 |
| 8. | «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в Дросковском сельском поселении на 2020-2022 годы» | Постановление  от 28.05.2020 г. № 19 |
| 9. | «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дросковского сельского поселения на 2020- 2024 годы» | Постановление  от 12.05.2020 г. № 17 |
| 10. | «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2018-2022 годы» | Постановление  от 08.12.2017 г. № 24 |
| 11. | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2016-2032 годы» | Постановление  от 28.07.2016 г. № 70 |
| 12. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2014- 2022 годы» | Решение Дросковского сельского Совета народных депутатов  от 10.09.2013 г. № 28/2-СС |

Мероприятия 12 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельского поселения.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 3 программы реализованы со средним уровнем эффективности, 4 программы реализованы с высоким уровнем эффективности, 1 программа с низким уровнем эффективности, а остальные не реализовывались.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ**

**ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | | | Единица измерения | План  по программе | | Факт | Факт  к плану, % | |
| **«Развитие культуры на 2019-2021 годы»** | | | | | | | | | |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на базе муниципального учреждения культуры | | | | % | 154 | | 154 | 100 | |
| Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | | | | % | 154 | | 154 | 100 | |
| Количество функционирующих любительских объединений и кружков | | | | % | 11 | | 11 | 100 | |
| **«Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности на территории Дросковского сельского поселения**  **Покровского района Орловской области на 2020-2022годы»** | | | | | | | | | |
| Участие в обучающих семинарах, лекциях по профилактике правонарушений | | | | Ед. | 2 | | 0 | |  |
| Количество тематических стендов для привлечения внимания населения к деятельности добровольных народных дружин | | | | Ед. | 1 | | 1 | | 100 |
| Участие в организации спортивных мероприятий, соревнований и т.д. для детей из малообеспеченных семей и несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН | | | | Ед. | 2 | | 0 | |  |
| Количество мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | | | | Ед. | 2 | | 0 | |  |
| Количество мероприятий по тематике здорового образа жизни | | | | Ед. | 2 | | 0 | |  |
| **«Землеустройство и землепользование на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы»** | | | | | | | | | |
| Количественные индикаторы на 2020 год в программе отсутствуют | | | | | | | | | |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы»** | | | | | | | | | |
| Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и сортом, в общей численности населения | | | | % | | 14 | 14 | 100 | |
| **«Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2021 годы»** | | | | | | | | | |
| Общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования, к общей протяженности улиц муниципального образования на конец года | | | | % | | 8 | 8 | 100 | |
| Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | | | | % | | 4 | 4 | 100 | |
| Доля привлеченных предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования, к работам по благоустройству, от общего числа предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования | | | | % | | 85 | 85 | 100 | |
| Выполнение основных направлений благоустройства | | | | % | | 80 | 80 | 100 | |
| **Подпрограмма** | | | | | | | | | |
| Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | | | | % | | 100 | 100 | 100 | |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дросковского сельского поселения на 2020-2022 годы»** | | | | | | | | | |
| Количественные индикаторы на 2020 год в программе отсутствуют | | | | | | | | | |
| **«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Дросковского сельского поселения**  **Покровского района Орловской области на 2019-2023 годы»** | | | | | | | | | |
| Количественные индикаторы на 2020 год в программе отсутствуют | | | | | | | | | |
| **«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в**  **Дросковском сельском поселении на 2020-2022 годы»** | | | | | | | | | |
| Количественные индикаторы на 2020 год в программе отсутствуют | | | | | | | | | |
| **«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории**  **Дросковского сельского поселения на 2020- 2024 годы»** | | | | | | | | | |
| Количественные индикаторы на 2020 год в программе отсутствуют | | | | | | | | | |
| **«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | | |
| Количественные индикаторы на 2020 год в программе отсутствуют | | | | | | | | | |
| **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дросковского сельского поселения**  **Покровского района Орловской области на 2016-2032 годы»** | | | | | | | | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | % | 47 | | 0 |  | |
| Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | | | | % | 64 | | 0 |  | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | | | | % | 53 | | 0 |  | |
| Протяженность пешеходных дорожек | | | | км | 3,31 | | 0 |  | |
| Протяженность велосипедных дорожек | | | | км | 0 | | 0 |  | |
| Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения | | | | % |  | |  |  | |
| Обеспеченность транспортного обслуживания населения | | | | % | 95 | | 0 |  | |
| **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2014- 2022 годы»** | | | | | | | | | |
| Количественные индикаторы на 2020 год в программе отсутствуют | | | |  |  | |  |  | |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2020 году (факт) | | | | | | |
| 1. | «Развитие культуры  на 2019-2021 годы» | * расширение возможностей граждан в получении культурно-досуговых услуг; * проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянного развития и совершенствования в основных направлениях культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения; * осуществление прав граждан на приобщение к культурным ценностям; * организация и проведение культурно-досуговых мероприятий; * организация и проведение мероприятий, направленных на нравственное, эстетическое, военно-патриотическое воспитание граждан; * организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха, молодежных дискотек, игровых и познавательных программ и других праздников. | Проведение культурных мероприятия, социально-значимых для сельского поселения, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах. | | | | | | |
| 2. | «Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2020-2022годы» | * профилактика правонарушений в Дросковском сельском поселении; * снижение уровня преступности на территории Дросковского сельского поселения; * снижение количества лиц употребляющих алкогольные и наркотические вещества | Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений - 1  Привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений организаций всех форм собственности, а также общественных организаций - 1  Обеспечение нормативного правового регулирования профилактики правонарушений - 1  Улучшение информационного обеспечения деятельности муниципальных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Дросковского сельского поселения - 1  Оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах - 1  Улучшение профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи - 1  Повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам - 1 | | | | | | |
| 3. | «Землеустройство и землепользование на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы» | * пополнение доходной части бюджета Дросковского сельского поселения; * эффективное расходование бюджетных средств; * оптимизация учета муниципальной собственности Дросковского сельского поселения, формирование единого реестра муниципальной собственности, создание условий для владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью Дросковского сельского поселения. | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. | | | | | | |
| 4. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы» | * повышение потребности населения в активном и здоровом образе жизни; * увеличение количества участников в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий; * увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Дросковского сельского поселения; * улучшение информационно-методического обеспечения и пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни | Повышение потребности населения в активном и здоровом образе жизни - 1.  Увеличение количества участников в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий - 1.  Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Дросковского сельского поселения - 0.  Улучшение информационно-методического обеспечения и пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни - 1. | | | | | | |
| 5. | «Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области  на 2019-2021 годы» | * создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования; * улучшение состояния территории муниципального образования; * улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования; * совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования; * увеличение протяженности уличного освещения внутри муниципальных дорог; * повышение уровня благоустройства территории муниципального образования. | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков и т.п.) в т. ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов.  Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях сельского поселения.  Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения.  Текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения. | | | | | | |
| 6. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дросковского сельского поселения на 2020-2022 годы» | * снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет; * обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов | Минимизация затрат на ТЭР.  Выявление нерационального использования энергоресурсов.  Снижение удельного показателя расходов энергоносителей. | | | | | | |
| 7. | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области  на 2019-2023 годы» | * придание работе по противодействию терроризму и экстремизму системного характера; * углубление межведомственного сотрудничества, повышение ответственности руководителей за реализацию антитеррористических и анти экстремистских мероприятий; * повышение организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе; * создание условий для устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии на территории Дросковского сельского поселения. | Своевременное предупреждение и пресечение террористической и экстремистской деятельности, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма.  Проведение информационно – пропагандистской работы, направленной на формирование у граждан бдительности по отношению к террористическим проявлениям, а также толерантного поведения, способствующего противодействию экстремизму в обществе.  Создание условий для повышения эффективности межнационального, межэтнического и межконфессионального диалога, формирование духовно-нравственной личности, свободной от националистических предрассудков.  Создание условий для адаптации, реабилитации и социальная реинтеграция для лиц, отбывших наказание за террористическую, экстремистскую деятельность, амнистированных, а также отказавшихся от противоправной деятельности. | | | | | | |
| 8. | «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в Дросковском сельском поселении на 2020-2022 годы» | * укрепление институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия в муниципальном образовании Дросковское сельское поселение; * повышение компетентности муниципальных служащих в вопросах межнационального и межконфессионального согласия; * гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, предотвращение конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве; * распространение идей духовного единства, дружбы народов, межнационального согласия. | Сохранение стабильности в сфере этноконфессиональных отношений.  Развитие принципов толерантности у населения Дросковского сельского поселения.  Сохранение и развитие системы конституционных гарантий направленных на обеспечение прав и свобод граждан в сфере межнациональных отношений.  Снижение уровня конфликтности в межнациональных этноконфессиональных отношениях. | | | | | | |
| 9. | «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дросковского сельского поселения на 2020- 2024 годы» | * расширение сфер деятельности и экономическое укрепление субъектов малого и среднего предпринимательства; * увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; * увеличение численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; * увеличение количества вновь создаваемых рабочих мест; * увеличение поступлений в бюджет сельского поселения от деятельности малых предприятий и предпринимателей. | Расширение сфер деятельности и экономическое укрепление субъектов малого и среднего предпринимательства.  Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства.  Увеличение численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.  Увеличение количества вновь создаваемых рабочих мест.  Увеличение поступлений в бюджет поселения от деятельности малых предприятий и предпринимателей. | | | | | | |
| 10. | «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2018-2022 годы» | * повышение качества жизни жителей сельского поселения; * привлечение населения поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни; * нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей поселения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта; * повышение благоустройства поселения. | Улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения.  Приобщение широких слоев населения к культурно-историческому наследию.  Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения.  Повышение благоустройства поселения.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. | | | | | | |
| 11. | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2016-2032 годы» | * увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; * уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; * увеличение протяженности пешеходных дорожек; * увеличение протяженности велосипедных дорожек; * обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; * количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения; * обеспеченность транспортного обслуживания населения. |  | | | | | | |
| 12. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2014- 2022 годы» | * обеспечение надежности работы установленного оборудования предприятий коммунальной сферы и выполнение требований Правил эксплуатации соответствующего оборудования; * обеспечение бесперебойного и качественного оказания услуг коммунальной сферы потребителям сельского поселения в соответствии с принятыми стандартами и нормами; * выполнение планов перспективного развития сельского поселения и обеспечение беспрепятственного подключения новых потребителей к сетевым сооружениям водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения; * обеспечение выполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по эксплуатируемому оборудованию и предлагаемым мероприятиям развития предприятий коммунальной сферы. |  | | | | | | |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План по программе на 2020 г. | Фактически освоено  за 12 месяцев 2020 г. | Выполнение за 12 месяцев 2020 г. от плана по программе, % |
| «Развитие культуры на 2019 – 2021 годы» | 671,40 | 643,74 | 96 |
| «Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2020-2022 годы» | 0,0 | 1,5 | 0 |
| «Землеустройство и землепользование на территории Дросковского сельского поселения на 2016 – 2022 годы» | 21,89 | 21,89 | 100 |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Дросковского сельского поселения на 2016 – 2022 годы» | 7,0 | 7,0 | 100 |
| «Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019 – 2021 годы» | 963,60 | 628,64 | 65 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дросковского сельского поселения на 2020-2022 годы» | 1,00 | 0,0 | 0 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2023 годы» | 0,0 | 0,0 | 0 |
| «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в Дросковском сельском поселении на 2020-2022 годы» | 0,0 | 0,0 | 0 |
| «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дросковского сельского поселения на 2020-2024 годы» | 0,0 | 0,0 | 0 |
| «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2018-2022 годы» | 90,0 | 0,0 | 0 |
| «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2016-2032 годы» | 1140,0 | 0,0 | 0 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2014- 2022 годы» | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **ВСЕГО** | 2894,89 | 1302,77 | 45 |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

##### **«Развитие культуры на 2019-2021 годы»**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:
   1. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на базе муниципального учреждения культуры (по сравнению с предыдущим годом):

S1=154,0 / 154,0\*100%=100 %.

* 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий:

S2=154,0 / 154,0\*100%=100%.

* 1. Количество функционирующих любительских объединений и кружков: S3=11,0 / 11,0\*100% =100 %.

**m=3;**

**Cel = (1/m)\*** **∑ (Si) = (1/3 )\* (100+100+100)= 100%;**

**i=3.**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения программы:

**Fin = 671,40 / 643,74\*100% = 96% (100%)**

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения  в 2020 году:  «1»-выполнено;  «0»-не выполнено |
| 1. | Расширение возможностей граждан в получении культурно-досуговых услуг | 1 |
| 2. | Проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянного развития и совершенствования в основных направлениях культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения | 1 |
| 3. | Осуществление прав граждан на приобщение к культурным ценностям; рост посещаемости | 1 |
| 4. | Сосредоточение финансовых ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры муниципального образования | 1 |
| 5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на нравственное, эстетическое, военно-патриотическое воспитание граждан | 1 |
| 6. | Организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха, молодежных дискотек, игровых и познавательных программ и других праздников | 1 |

**n = 6;**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (6\*100%) =100%;**

**j = 6.**

1. Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+96+ 100)/3 = 99%.**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 99% (от 80%).***

1. **«Землеустройство и землепользование**

**на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы»**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Эффективное и рациональное использование имущества и земельных участков: S1 = 100%.
2. Увеличение доходов бюджета поселения S2 = 100%.
3. Администрирование неналоговых доходов: S3 = 100%.
4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Дросковского поселения: S4 = 100%.
5. Передача в аренду муниципального имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства: S5 = 100%.

**m=5;**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%;**

**i=5.**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения программы:

**Fin = 21,89 / 21,89\*100% = 100%.**

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения  в 2020 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1. | Пополнение доходной части бюджета Дросковского сельского поселения | 1 |
| 2. | Оформление права собственности муниципального имущества | 1 |
| 3. | Организация и осуществление продажи муниципального имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе имущественных прав на них, в порядке, установленном действующим законодательством и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами | 1 |
| 4. | Участие в решении вопросов передачи в установленном порядке объектов из муниципальной собственности муниципального района и частной собственности в муниципальную собственность поселения и из муниципальной собственности поселения в муниципальную собственность муниципального района | 1 |
| 5. | Осуществление контроля над фактическим наличием, состоянием, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Дросковским сельским поселением, а также за юридическими и физическими лицами, использующими муниципальное имущество на праве аренды | 1 |

**n=5;**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/5)\* (5\*100%) =100 %;**

**j=5.**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+100+100)/3 = 100%.**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 100% (100% и более).***

##### **«Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2021 годы»**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:
2. Общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования, к общей протяженности улиц муниципального образования на конец года: S1 =8 / 8\*100%=100%.
3. Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании:

S2 =4 / 4\*100%=100%.

1. Доля привлеченных предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования, к работам по благоустройству, от общего числа предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования: S3 **=**85 / 85\*100%=100%.
2. Выполнение основных направлений благоустройства:

S4= 80 / 80\*100%=100%.

1. Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области к общему количеству целевых показателей (индикаторов): S5=100/100\*100%=100%.

**m=5;**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\*(100+100+100+100+100)= 100%;**

**i=5.**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения программы:

**Fin = 963, 60 / 628, 64\*100% = 65% (100%).**

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения  в 2020 году:  «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1. | Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования | 1 |
| 2. | Улучшение состояния территории муниципального образования | 1 |
| 3. | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования | 1 |
| 4. | Совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования | 1 |
| 5. | Увеличение протяженности уличного освещения внутри муниципальных дорог | 1 |
| 6. | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования | 1 |

**n=6;**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (6\*100%) =100 %;**

**j=6.**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+65+100)/3 = 88%.**

**Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 88% (*от 80%*).**

1. **«Развитие физической культуры и спорта**

**на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы»**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

S1 - Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий:

S1 = (1/1)\*100% = 100% (100%).

S2 - Доля взрослого населения систематически занимающегося физической культурой и спортом:

S2= (14/14\*100% = 100% (100%).

S3 - Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом:

S3 = (10/10)\*100% = 100% (100%).

S4 - Количество физкультурно-спортивных организаций для занятия спортом:

S4 = (2/2)\*100% = 10% (100%).

**m=4;**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4\*(100%+100%+100%+100%) = 100%;**

**i=4.**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения программы:

**Fin= 7,0 / 7,0 \*100% = 100 %.**

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения  в 2020 году:  «1» - выполнено;  «0»-не выполнено |
| 11. | Повышение потребности населения в активном и здоровом образе жизни | 1 |
| 22. | Увеличение количества участников в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий | 1 |
| 3  3. | Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Дросковского сельского поселения | 1 |
| 4  4. | Улучшение информационно-методического обеспечения и пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни | 1 |

**n=4;**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (4\*100%) = 100 %;**

**j=4.**

1. Комплексная оценка эффективности реализации программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+100+100)/3 = 100 % (высокий уровень эффективности).**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 100% (от 100%).***

##### **«Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2020-2022 годы»**

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:
     + 1. Повышение безопасности жителей Дросковского сельского поселения, профилактика правонарушений на территории Дросковского сельского поселения: S1 = 100%;
       2. Предупреждение безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних: S2 = 100%;
       3. Снижение уровня преступности на территории Дросковского сельского поселения: S3 = 100%;
       4. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений: S4 = 100%;
       5. Выявление и устранение причин и условий , способствующих совершению правонарушений: S5 = 100%.

**m=5;**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%;**

**i=5.**

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения целевой программы:

**Fin =0,0 / 1,5\*100% = 0%.**

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения  в 2020 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений | 1 |
| Привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений организаций всех форм собственности, а также общественных организаций | 1 |
| Обеспечение нормативного правового регулирования профилактики правонарушений | 1 |
| Улучшение информационного обеспечения деятельности муниципальных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Дросковского сельского поселения | 1 |
| Оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах | 1 |
| Оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах | 1 |
| Улучшение профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | 1 |
| Повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам | 1 |

**n=8;**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/8)\* (8\*100%) = 100 %;**

**j=8.**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/5= (100+0+100)/5 = 40%**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 40% (от 40 до 80%).***

##### **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дросковского сельского поселения на 2020-2022 годы»**

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

* 1. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: S1 = 0%.
  2. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: S2 = 0%.
  3. Снижение уровня преступности на территории Дросковского сельского поселения: S3 = 0%.
  4. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов: S4 = 0%.
  5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам: S5 = 0%.

**m=5;**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (0+0+0+0+0)= 0%;**

**i=5.**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения целевой программы:

**Fin =1,0 / 0,0\*100% = 0%.**

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения  в 2020 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | 0 |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений: замена окон, дверей | 0 |
| Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 0 |
| Утепление чердачных перекрытий, подвалов, входных дверей и окон | 0 |
| Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, (замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса) | 0 |

**n=5;**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/5)\* (0\*100%) = 0 %;**

**j=0.**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/5= (0+0+0)/5 = 0%**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа не осуществлялась.***

* 1. «**Профилактика терроризма и экстремизма на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2023 годы»**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни граждан, проживающих на территории Дросковского муниципального образования от террористических и экстремистских актов: S1 = 0%.
2. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий: S2 = 0%.
3. Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах сельской инфраструктуры: S3 = 0%.
4. Адаптация, реабилитация и социальная реинтеграция для лиц, отбывших наказание за террористическую, экстремистскую деятельность, амнистированных, а также отказавшихся от противоправной деятельности: S4 = 0%.
5. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных концессий: S5 = 0%.

**m=5;**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (0+0+0+0+0)= 0%;**

**i=5.**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения целевой программы:

**Fin =0,0 / 0,0\*100% = 0%.**

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения  в 2020 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| Своевременное предупреждение и пресечение террористической и экстремистской деятельности, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма | 0 |
| Проведение информационно – пропагандистской работы, направленной на формирование у граждан бдительности по отношению к террористическим проявлениям, а также толерантного поведения, способствующего противодействию экстремизму в обществе | 0 |
| Создание условий для повышения эффективности межнационального, межэтнического и межконфессионального диалога, формирование духовно-нравственной личности, свободной от националистических предрассудков | 0 |
| Создание условий для адаптации, реабилитации и социальная реинтеграция для лиц, отбывших наказание за террористическую, экстремистскую деятельность, амнистированных, а также отказавшихся от противоправной деятельности | 0 |

**n=4;**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (0\*100%) = 0 ;**

**j=0.**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/5= (0+0+0)/5 = 0%.**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа не осуществлялась.***

1. **«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в Дросковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:
2. Объединение усилий органов местного самоуправления: S1 = 100%.
3. Создание условий для реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации (удовлетворенность граждан состоянием межнациональных отношений на территории Дросковского сельского поселения): S2 = 100%.
4. Консолидация органов местного самоуправления с органами государственной власти и общественности для реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации (удовлетворенность органов местного самоуправления Дросковского сельского поселения наличием информации о межнациональных отношениях): S3 = 100%.
5. Вовлечение населения в развитие народных промыслов и ремесел на территории Дросковского сельского поселения (доля населения, вовлеченная в общественно-значимые и социально-значимые мероприятия, направленные на охранение историко-культурных православных традиций России, проводимые на территории Дросковского сельского поселения): S4 = 100%.
6. Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе единства и дружбы народов, многонационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма (доля населения, вовлеченная в мероприятия, направленные на сохранение и приумножение духовного и культурного потенциала, российской патриотизма, проводимые на территории Дросковского сельского поселения): S5 = 100%.
7. Мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (количество выявленных случаев напряженности межнациональной, межрелигиозной направленности): S6 = 100%.

**m=6;**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/6 )\* (100+100+100+100+100+100)= 100%;**

**i=6.**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения целевой программы: бюджетные ассигнования на реализацию программы не требуются:

**Fin =0,0 / 0,0\*100% = 0%.**

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения  в 2020 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| Сохранение стабильности в сфере этноконфессиональных отношений | 1 |
| Развитие принципов толерантности у населения Дросковского сельского поселения | 1 |
| Сохранение и развитие системы конституционных гарантий направленных на обеспечение прав и свобод граждан в сфере межнациональных отношений | 1 |
| Снижение уровня конфликтности в межнациональных этноконфессиональных отношениях | 1 |

**n=4;**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (4\*100%) = 100 %;**

**j=4.**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/4= (100+100+0)/4 = 50%.**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 50% (от 40 до 80%). Бюджетные ассигнования на реализацию программы не требуются.***

1. **«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дросковского сельского поселения на 2020- 2024 годы»**
2. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:
3. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении: S1 = 100%.
4. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства: S2 = 100%.
5. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: S3 = 100%.
6. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства: S4 = 100%.
7. Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, развитие и совершенствование форм и механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: S5 = 100%.

**m=5;**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%;**

**i=6.**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения целевой программы: бюджетные ассигнования на реализацию программы не выделялись:

**Fin =0,0 / 0,0\*100% = 0%.**

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения  в 2020 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| Расширение сфер деятельности и экономическое укрепление субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |
| Увеличение численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | 1 |
| Увеличение количества вновь создаваемых рабочих мест | 1 |
| Увеличение поступлений в бюджет поселения от деятельности малых предприятий и предпринимателей | 1 |

**n=5;**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/5)\* (5\*100%) = 100 %;**

**j=5.**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/5= (100+100+0)/5 = 40%/**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 40% (от 40 до 80%). Бюджетные ассигнования на реализацию программы не выделялись.***

1. **«Комплексное развитие социальной инфраструктуры**

**Дросковского сельского поселения на 2018-2022 годы»**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:
2. Комплексное развитие и обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения: S1 = 100%.
3. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности: S2 = 100%.
4. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения: S3 = 100%.
5. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих): S4 = 100%.
6. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма: S5 = 100%.

**m=5;**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%;**

**i=5.**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения целевой программы:

**Fin =90,0 / 0,0\*100% = 0%.**

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения  в 2020 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| Улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения | 1 |
| Приобщение широких слоев населения к культурно-историческому наследию | 1 |
| Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения | 0 |
| Повышение благоустройства поселения | 1 |
| Формирования современного привлекательного имиджа поселения | 1 |
| Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения | 1 |

**n=6;**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (5\*100%) = 83 %;**

**j=5.**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/5= (100+83+0)/5 = 37%.**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 37 % (до 40%). Бюджетные ассигнования на реализацию программы не выделялись.***

1. **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2016-2032 годы»**
2. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:
3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике: S1 = 0%.
4. Повышение доступности услуг транспортного комплекса: S2 = 0%.
5. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы: S3 = 0%.
6. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям: S4 = 0%.
7. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения; − обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей: S5 = 0%.

**m=5;**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (0+0+0+0+0)= 0%;**

**i=5.**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения целевой программы:

**Fin =1140,0 / 0,0\*100% = 0%**

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы: нет результатов по реализации мероприятий.

**n=0;**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/0)\* (0\*100%) = 0;**

**j=0.**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/0= (0+0+0)/0 = 0%.**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа не реализовывалась. Бюджетные ассигнования на реализацию программы не выделялись.***

1. **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2014- 2022 годы»**
2. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:
3. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы: S1 = 0%.
4. Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки села: S2 = 0%.
5. Определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий: S3 = 0%.
6. Определение экономической эффективности от реализации мероприятий: S4 = 0%.
7. Разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры: S5 = 0%.

**m=5;**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (0+0+0+0+0)= 0%;**

**i=5.**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения целевой программы:

**Fin =00,0 / 0,0\*100% = 0%.**

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы: нет результатов по реализации мероприятий.

**n=0**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/0)\* (0\*100%) = 0 %**

**j=0**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/0= (0+0+0)/0 = 0%.**

***Вывод: в 2020 году муниципальная программа не реализовывалась. Бюджетные ассигнования на реализацию программы не выделялись.***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДРОСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОКРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**В 2020 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективности программы |
| 1. | «Развитие культуры на 2019-2021 годы» | 99 | высокий |
| 2. | «Благоустройство территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2021 годы» | 88 | высокий |
| 3. | «Профилактика правонарушений и укрепление общественной безопасности на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2020-2022 годы» | 40 | средний |
| 4. | «Землеустройство и землепользование на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы» | 100 | высокий |
| 5. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Дросковского сельского поселения на 2016-2022 годы» | 100 | высокий |
| 6. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дросковского сельского поселения на 2020-2022 годы» | - | - |
| 7. | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2019-2023 годы» | - | - |
| 8. | «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации в Дросковском сельском поселении на 2020-2022 годы» | 50 | средний |
| 9. | «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дросковского сельского поселения на 2020- 2024 годы» | 40 | средний |
| 10. | «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2018-2022 годы» | 37 | низкий |
| 11. | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области на 2016-2032 годы» | - | - |
| 12. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения на 2014- 2022 годы» | - | - |

**Вывод**:

Четыре муниципальные программы, участвующие в оценке уровень эффективности - высокий, три муниципальные программы, участвующие в оценке уровня эффективности – средний и одна муниципальная программа с низким уровнем эффективности. Остальные же программы не реализовывались.